## Feuil1 (2)
Plan de communication - Frambou'can 2024
WP | Tâches à réaliser | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août
|  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
3 | Communication - Print | Novembre 44: Print
3.1 | Visuel Affiches | Janvier 4: OK; Avril 13: Ajout Sponsors
3.2 | Validation Affiches | bar: Janvier 4; Mai 17 to Mai 18
3.3 | Commande Affiches | bar: Mai 19 to Mai 20
3.4 | Affichage | bar: Juin 21 to Juin 22
3.5 | Visuel Flyers | Janvier 4: OK; Avril 13: Ajout Sponsors
3.6 | Validation Flyers | bar: Mai 17 to Mai 18
3.7 | Commande Flyers | bar: Mai 19 to Mai 20
3.8 | Distribution Flyers | bar: Juin 21 to Juin 22
3.9 | Visuel Bâche | bar: Février 5 to Février 7; Avril 16
3.10 | Validation Bâche | bar: Mai 17 to Mai 18
3.11 | Commande Bâche | bar: Mai 19 to Mai 20
3.12 | Affichage Bâches | bar: Juin 21 to Juin 22
3.13 | Visuel Aquilux | bar: Janvier 3
3.14 | Validation Aquilux | bar: Mars 10
3.15 | Commande Aquilux | bar: Mars 10; Mai 19 to Mai 20
3.16 | Affichage Aquilux | bar: Juin 21 to Juin 22
3.17 | Visuel Bâche Partenaires | bar: Mars 11 to Mars 12; Avril 16
3.18 | Validation Bâche Partenaires | bar: Mai 17 to Mai 18
3.19 | Commande Bâche Partenaires | bar: Mai 19 to Mai 20
3.20 | Affichage Bâches partenaires | bar: Juin 21 to Juin 22
3.21 | Visuel Signalétique | bar: Juillet 25 to Juillet 26
3.22 | Affichage Signalétique | bar: Juillet 28
1 | Communication - Digital | Novembre 44: Digital
1.1 | Visuel Post | bar: Décembre 51; Février 5
1.2 | Validation Post
1.3 | Evénement Fb | bar: Novembre 44; Février 5
1.6 | Post infos, Remerciements | bar: Mai 18; Juin 23; Juillet 27 to Août 29
1.4 | Post Artistes | bar: Février 5; Juin 21 to Juillet 27; Août 29
Post Sponsors | bar: Mai 20 to Juillet 27; Août 29
1.5 | Post Teaser/Aftermovie | bar: Mai 19; Août 31
1.7 | Boost FB | bar: Juillet 25 to Juillet 28
1.8 | MàJ site internet | bar: Janvier 3 to Février 6
4 | Communication - Médias/ Presse | Novembre 44: Médias / Presse
4.1 | Contact Radios | bar: Mars 9 to Mars 10
4.2 | Diffusion Radios | bar: Juillet 25 to Juillet 28
4.3 | Contact Presse
4.4 | Diffusion Presse
4.5 | Contact TV
4.6 | Diffusion TV