## Feuil1
| FRAMBOU'CAN : Organisation générale |  |  |  | Date : | 2ème week end de Juillet | AOÛT |  |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  | JANVIER |  |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET
Taches à Réaliser |  | Ressources |  |  |  | Responsable
[7 empty] | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30
1 | Campagne Web | Mairie | FRAMBOUCAN | GAF | CAVALCADE | Responsable | S31: Campagne Web
1.1 | Lancement site internet dédié | NON | NON | NON | OUI | Morgan VAUTHIER | bar: S6; S9 to S27
1.2 | Lancement campagne réseaux sociaux | NON | NON | NON | OUI | Morgan VAUTHIER | bar: S5; S11 to S27
2 | Campagne Sponsoring | Mairie | FRAMBOUCAN | GAF | CAVALCADE | Responsable | S31: Campagne Sponsoring
2.1 | Edition / Impression nouveau dossier | NON | NON | NON | OUI | Cléo BLANCHOT | bar: S8
2.2 | Démarchage partenaire | Oui | Oui | NON | OUI | Franck VILLEMAIN | S12: DELAI LIMITE POUR IMPRESSION
3 | Campagne Affichage | Mairie | FRAMBOUCAN | GAF | CAVALCADE | Responsable | S31: Campagne Affichage
3.1 | Délai validation et impression Affiche / Flyer | NON | NON | NON | OUI | Cléo BLANCHOT | bar: S12 to S15
3.2 | Affichage | OUI | Oui | OUI | OUI | Tout le monde | bar: S16 to S27
4 | Campagne Média | Mairie | FRAMBOUCAN | GAF | CAVALCADE | Responsable | S31: Campagne Média
4.1 | Article Est Républicain | NON | NON | NON | OUI | Cléo BLANCHOT | bar: S12
4.2 | Campagne radio + presse | NON | NON | NON | OUI | Cléo BLANCHOT | bar: S21 to S27
4.3 | Affichage bâche | NON | NON | NON | OUI | Cléo BLANCHOT | S18: Edition / Impression
5 | Intitulé tâche |  |  |  | Jours-personnes | Responsable | bar: S12
5.1 | Sous-tâche | bar: S51 to S12
5.2 | Sous-tâche | bar: S2 to S12
5.3 | Sous-tâche | bar: S11 to S12
5 | Entretien et remise en état du site | Mairie | FRAMBOUCAN | GAF | CAVALCADE | Responsable | S31: Remise en état du site
5.1 | Demander poubelles à la CCPM | OUI | NON | NON | NON | Franck VILLEMAIN | bar: S41; S29
5.2 | Ramassage poubelles et tri déchets | NON | NON | OUI | OUI | Cyril MONNOT | bar: S29
5.3 | Rangement materiel sono + electrique | NON | NON | NON | OUI | Morgan VAUTHIER | bar: S29
5.4 | Retour materiel loué | NON | NON | NON | OUI | Morgan JUIF | bar: S29
5.5 | Nettoyage mairie | NON | NON | NON | OUI | Morgan JUIF | bar: S29
5.6 | Nettoyage salle des fetes | NON | NON | NON | OUI | Morgan JUIF | bar: S29
6 | Montage du site | Mairie | FRAMBOUCAN | GAF | CAVALCADE | Responsable | S31: Montage du site
6.1 | Montage scène | NON | NON | NON | OUI | Morgan JUIF & Cléo BLANCHOT | bar: S27
6.2 | Montage Barnum associations et buvette | OUI | NON | OUI | OUI | Laurence PATOIS | bar: S27
6.3 | Barriérage | NON | NON | NON | OUI | Morgan JUIF | bar: S27
6.4 | Signalétique site et parking | NON | NON | NON | OUI | Morgan JUIF | bar: S27
6.5 | Electrification site et lumiere parking | NON | NON | NON | OUI | Develec | bar: S27
6.6 | Mise en place stand association | NON | NON | OUI | NON | Laurence PATOIS | bar: S27
7 | Programmation musicale | Mairie | FRAMBOUCAN | GAF | CAVALCADE | Responsable | S31: Programmation musicale
7.1 | Repérage de groupes | NON | OUI | NON | OUI | Morgan JUIF & Cléo BLANCHOT | bar: S31 to S35; S29 to S30
7.2 | Pré programmation | NON | OUI | NON | OUI | Morgan JUIF & Cléo BLANCHOT | bar: S36 to S43
7.3 | Validation programmation / paiement groupe | NON | OUI | NON | OUI | Morgan JUIF & Cléo BLANCHOT | bar: S40 to S52
7.4 | Décaration SACEM | NON | NON | NON | OUI | Morgan JUIF & Cléo BLANCHOT | bar: S6 to S13
8 | Financier | Mairie | FRAMBOUCAN | GAF | CAVALCADE | Responsable | S31: Financier
8.1 | Budget previsionnel | NON | OUI | NON | OUI | Cléo BLANCHOT | bar: S36 to S39
8.2 | Bilan Budget | NON | OUI | NON | OUI | Morgan JUIF | bar: S31 to S39
8.3 | Demande subventions DEP25 | NON | OUI | NON | NON | Vanessa GUINCHARD | bar: S40 to S43
8.4 | Demande subventions CCPM | NON | OUI | NON | NON | Vanessa GUINCHARD | bar: S3 to S7
8.5 | Demande subvention Mairie | NON | OUI | NON | NON | Vanessa GUINCHARD | bar: S49 to S52
8.6 | Courriers sollicitation dons/mécénat | OUI | OUI | NON | NON | Franck VILLEMAIN | bar: S6 to S9
8.7 | Courriers remeciements et Pass VIP | OUI | OUI | NON | NON | Franck VILLEMAIN | bar: S23 to S26
9 | Projet | Mairie | FRAMBOUCAN | GAF | CAVALCADE | Responsable | S31: Projet
9.1 | Ecriture projet annuel | OUI | NON | NON | NON | Vanessa GUINCHARD | bar: S31 to S39
9.2 | Organisation CPTS | OUI | NON | NON | NON | Vanessa GUINCHARD | bar: S41; S14
9.3 | Reunion Bilan + Soirée remerciements | OUI | NON | NON | NON | Morgan JUIF | bar: S38
9.4 | Reunion préparation | OUI | OUI | OUI | OUI | Morgan JUIF & Cléo BLANCHOT | bar: S3; S16; S25
10 | Administration générale | Mairie | FRAMBOUCAN | GAF | CAVALCADE | Responsable | S31: Administrations générale
10.1 | Déclaration préfecture | NON | NON | NON | OUI | Cléo BLANCHOT
10.2 | Déclatation plan vigipirate | NON | NON | NON | OUI | Cléo BLANCHOT
10.3 | Déclaration buvette | OUI | NON | NON | NON | Franck VILLEMAIN & Cléo BLANCHOT
10.4 | Demande de coffret provisoire ENEDIS | OUI | NON | NON | NON | Franck VILLEMAIN
10.5 | Envoi des plans du site au SDIS (Maîche) | OUI | NON | NON | NON | Franck VILLEMAIN