## Planning général
Planning général - Besoins RH
|  | Bene | Tech |  |  | Bene | Tech
2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-13
2024-03-16 |  |  |  | 2024-04-14
2024-03-17 |  |  |  | 2024-04-15
2024-03-18 |  |  |  | 2024-04-16
2024-03-19 |  |  |  | 2024-04-17
2024-03-20 |  |  |  | 2024-04-18
2024-03-21 |  |  |  | 2024-04-19
2024-03-22 |  |  |  | 2024-04-20
2024-03-23 |  |  |  | 2024-04-21
2024-03-24 |  |  |  | 2024-04-22
2024-03-25 |  |  |  | 2024-04-23
2024-03-26 |  |  |  | 2024-04-24
2024-03-27 | Installation Technique | 2 | 1 | 2024-04-25
2024-03-28 | Reglages technique + répète générale | 0 | 2 | 2024-04-26
2024-03-29 | Représentation Maiche 1 | 2 | 2 | 2024-04-27
2024-03-30 | Représentation Maiche 2 | 2 | 2 | 2024-04-28
2024-03-31 |  |  |  | 2024-04-29
2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-30
2024-04-02 |  |  |  | 2024-05-01 | Installation technique | 1 | 1
2024-04-03 |  |  |  | 2024-05-02 | Reglage technique + répète générale | 0 | 2
2024-04-04 |  |  |  | 2024-05-03 | Représentation Morteau | 2 | 2
2024-04-05 | Représentation Maiche 3 | 2 | 2 | 2024-05-04 | Démontage | 2 | 1
2024-04-06 | Représentation Maiche 4 | 2 | 2 | 2024-05-05
2024-04-07 | Démontage | 2 | 1 | 2024-05-06
2024-04-08 |  |  |  | 2024-05-07
2024-04-09 |  |  |  | 2024-05-08 | Installation technique | 6 | 2
2024-04-10 |  |  |  | 2024-05-09 | Fin installation + réglage | 1 | 2
2024-04-11 |  |  |  | 2024-05-10 | Russey 1 | 2 | 2
2024-04-12 |  |  |  | 2024-05-11 | Russey 2 | 2 | 2
2024-04-13 |  |  |  | 2024-05-12 | Démontage | 6 | 1

## Déroulé
Titre - Auteur | Qui ? Fait quoi ? | Position & détails scéniques | Lumière
Someone you loved - Lewis Capaldi | Laura : piano + micro main | Pas de mouvement de danse
| Groupe 1 : en ambiance sur coté gauche |  | Gobo fleur
| Groupe 2 : en ambiance sur coté droit |  | Violet + blanc froid
J'ai vu - Niagara | Pauline : micro main LEAD |  | Scindage scène gauche / droite
| Mélanie : micro main LEAD |  | Blinder + gobo plat vert
| Groupe chœur via ambiance (ajout de micros casque eventuel) |  | Wash ambre
Medley épique :
Run Boy Run - woodkid | 00m00 - 01m49 | placement arc de cercle sur scene | Intro flash avec wash en contre Blanc neutre + froid flash (no sunstrip) Bruit de claquement flash lyre faisceau blanc Puis claquement flash avec wash et monté descente desorganisé de faisceau pour final fade out
Toxic | 01m49 - 03m48 | Dance au sol, 4 personnes + le reste autour | Bleu électrique + Rose pâle Flash blinder douche centrale blanc neutre Prevoir avec les wash laterale de killer les gens un a un de droite à gauche (bruit de fusil) Puis hasard en bleu electrique Moment calme rota de gobo en rose pale + flash bleu electrique wash Final flash unique sunstrip only en fade out
Enemy - imagine dragons | 03m48 - 4min55 | Arrive baton avec cape qui tournerons aurout de + 4 autres danseuse sur devant de scene | Début flash rouge wash only puis monté descente de faisceau blanc Lumiere centrale rouge drop flash out soft rouge + un petit peu de face et flash sunstrip avec fin de faisceau large blanc en monté fade out
Iron - Woodkid | 4min55 - 06m30 | Placement en ligne au début Ambiance château | Ok pour face, gobo arriere blanc monté descente. Centre Latérale sur danseur avant puis globale a la reprise de tous. Alternance spot gobo chelou flash gauche droite drop(horn) sunstrip animation milieu vers extérieur
Survivor | 06m30 - 9min45 |  | P1 blinder, faisceau lyre plus fermé flash hasard multi position, face allumé clair, Fin avec douche central sur ysaline + blinder p1
Man i feel lika a woman |  | 1 LEAD main HF + 4choeurs dominants micro pied + Riser 2x 2x1m
Medley comedie musicale
L'assasymphonie |  | 6 solistes (Vaness mélanie laura micro casaque)
Quand on arrive en ville |  | Cindy casque + chœurs main et casque+
Le monde est stone |  | Isalyne micro main solo
Oh happy Day |  | Lénais main + chœurs divers
Think |  | Mélanie casqure
Summer Night |  | emma ines main + chœurs casque + main
tatoue moi |  | Cléo Fanny Louanne en main
Belle |  | Chant ensemble micro ambiance + casque sur les gens déjà equipé
Les rois du monde |  | Soliste laura et violene en main + chœurs ambiance avec casque
Tant qu'on reve encore |  | Chant acapela tous ambiance + casque chœur
Je fais de toi mon essentiel |  | Audrey main + chœur
We go Together |  | Vaness melanie marjo casque + cléo ines lenais violene
Footloose |  | Que micro casque
Earned it - the Weekned |  | Danse cabaret sur chaise | Wash side rouge, faisceau blanc strobe dimmer en monté, flash blind sur les poses
Gimme gimme gimme - Abba |  | Laura, cindy, vaness, marjo, pauline emma, fanny ines cleo | Année 80 multicolor
Trio Ines Fanny Cleo - Smalltown boy
Cleo Fanny - Skip the use
Jonglage 1 - Lilian Renaud
Jonglage 2 - Royalty
Solo violenne - Edith piaf |  | micro main
Solo dance leatitia - Grand corps malade / je t'aime
Solo dance Lena - Claudio Capeo
Sketch Louane |  | Micro casque
Sketch JP
Sketch homme femme
micros micros mains micros

## CHIFFRAGE GLOBAL
| Premier chiffrage |  | Premier chiffrage | Deuxieme Chiffrage | Troisième Chiffrage
COUP TOTAL | 32166.384 | COUP CAVALCADE | 17652.384 | 20190.83 | 17813.27
TOTAL WE1 - Maiche | 7579.096 | CAVALCADE WE1 - Maiche | 3954.096 | 10235.82 | 6775.76 | RH
TOTAL WE2 - Maiche | 7760.936 | CAVALCADE WE2 - Maiche | 4167.936 |  |  | 3588
TOTAL WE3 - Morteau | 4940.44 | CAVALCADE WE3 - Morteau | 2017.44 | 3020.5 | 2599.07
TOTAL WE4 - Le Russey | 11885.912 | CAVALCADE WE4 - Le Russey | 7512.912 | 9134.51 | 8438.44
|  | COUP SCENE EN VUE | 4194 | 9121.2 | 6289.2 |  |  | 4730.68
|  | ASEV WE1 - Maiche | 1755 | 4797.6 | 3345.6 | 1743.84 | 1245.6 | 498.24
|  | ASEV WE2 - Maiche | 953 |  |  |  |  | 0
|  | ASEV WE3 - Morteau | 533 | 1474.8 | 820.8 | 309.12 | 220.8 | 88.32
|  | ASEV WE4 - Le Russey | 953 | 2848.8 | 2122.8 | 871.92 | 622.8 | 249.12
[7 empty] | RH gestion | 3000
[7 empty] | Site Web | 895
|  | Music And Show |  |  | 2832
1089
654
1089

## CHIFFRAGE MAICHE WE1
|  |  |  | TOTAL WE1 MAICHE | 7579.096 | TTC
|  |  |  | TOTAL ATOMIX | 3954.096
SON |  |  |  |  | 1243.8 |  | MATOS ASSO |  |  |  |  | 1755
Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque |  |  | Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque
AD4D shure | 5 | 100 | 500 |  |  |  | Berhinger Wing | 1 | 125 | 125
AD2 BETA58A | 5 | 50 | 250 |  |  |  | Berhinger S16 | 2 | 50 | 100
AD1 | 5 | 35 | 175 |  |  |  | Kit DMX | 1 | 30 | 30
Cable Antenne BNC 20m | 2 | 15 | 30 |  |  |  | KIT ELEC | 1 | 100 | 100
Antenne UA870WB – SHURE avec magix arm | 2 | 20 | 40 |  |  |  | KIT MICRO | 1 | 60 | 60
4488 Core DPA | 5 | 45 | 225 |  |  |  | KIT XLR | 1 | 30 | 30
adaptateur Ethercon - Rj45 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Passage de cable | 18 | 10 | 180
TOURET RJ45 50M | 1 | 40 | 40 |  |  |  | Kit pied de micro | 1 | 30 | 30
Coupleur de micro | 2 | 5 | 10 |  |  |  | RJ4530m | 1 | 13 | 13
KM184 | 4 | 22 | 88 |  |  |  | Distri32A | 1 | 45 | 45
Pied de micro droit | 4 | 5 | 20 |  |  |  | Quartz 10W | 2 | 5 | 10
[7 empty] | SYS JBL | 1 | 150 | 150
LUMIERE | [6 empty] | Kit retour | 1 | 50 | 50
Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque
BT400 | 4 | 40 | 160 |  | 809.1 |  | Kit par led | 1 | 100 | 100
BT200 | 2 | 30 | 60
Sunstrip LED | 5 | 30 | 150 |  |  |  | Lyres ADJ Wizi Hex 7 | 6 | 36 | 216
GRANDMA 3 COMPACT XT | 1 | 300 | 300 |  |  |  | Micro HF Sennheiser | 1 | 30 | 30
BBOX 6 RDM – OXO | 1 | 15 | 15 |  |  |  | MAC ALLURE PROFILE | 9 | 54 | 486
DMX 5p - 3m | 8 | 1 | 8
DMX 5p - 5m | 8 | 2 | 16 | [6 empty] | 0
DMX 5p - 10m | 8 | 3 | 24
DMX 5p - 20m | 4 | 4 | 16
DMX 5p - 50m | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | QT | PRIX U | TOTAL REDUC | TOTAL WE
Hazebase | 2 | 70 | 140 |  |  |  | Kit par led | 1 | 100 | 60 | 90
[7 empty] | Lyres ADJ Wizi Hex 7 | 6 | 60 | 216 | 324
VIDEO | [6 empty] | Micro HF Sennheiser | 1 | 50 | 30 | 45
Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque |  |  | MAC ALLURE PROFILE | 7 | 90 | 378 | 567
Ecran TV 60' | 2 | 180 | 360 |  | 401.4 |  | Vidéo projecteur + Ecran | 1 | 50 | 30 | 45
SDI 20m | 1 | 10 | 10
SDI 50m | 1 | 25 | 25
HDMI 1-2m | 3 | 2 | 6
HDMi to SDI | 1 | 15 | 15
SDI to hdmi | 2 | 15 | 30
RESSOURCES HUMAINES
STRUCTURE / RIGG | [6 empty] | Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque | 1870
Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque |  |  | MORGAN VAUTHIER | 4 | 280 | 1120
3m pendrillion | 7 | 30 | 210 |  | 291.6 |  | NOE FANTAUZZI | 3 | 250 | 750
Praticable 2x1 | 2 | 25 | 50
Roulettes de riser simple | 8 | 4 | 32
Juppe de scene 20cm x 4m | 2 | 15 | 30
Pince praticable | 2 | 1 | 2

## CHIFFRAGE MAICHE WE2
|  |  |  | TOTAL WE1 MAICHE | 7760.936 | TTC
|  |  |  | TOTAL ATOMIX | 4167.936
SON |  |  |  |  | 1234.8 |  | MATOS ASSO |  |  |  |  | 953
Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque |  |  | Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque
AD4D shure | 5 | 100 | 500 |  |  |  | Berhinger Wing | 1 | 125 | 125
AD2 BETA58A | 5 | 50 | 250 |  |  |  | Berhinger S16 | 2 | 50 | 100
AD1 | 5 | 35 | 175 |  |  |  | Kit DMX | 1 | 30 | 30
Cable Antenne BNC 20m | 2 | 15 | 30 |  |  |  | KIT ELEC | 1 | 100 | 100
Antenne UA870WB – SHURE | 2 | 20 | 40 |  |  |  | KIT MICRO | 1 | 60 | 60
4488 Core DPA | 5 | 45 | 225 |  |  |  | KIT XLR | 1 | 30 | 30
adaptateur Ethercon - Rj45 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Passage de cable | 18 | 10 | 180
TOURET RJ45 50M | 1 | 40 | 40 |  |  |  | Kit pied de micro | 1 | 30 | 30
KM184 | 4 | 22 | 88 |  |  |  | RJ4530m | 1 | 13 | 13
Pied de micro droit | 4 | 5 | 20 |  |  |  | Distri32A | 1 | 45 | 45
[7 empty] | Quartz 10W | 8 | 5 | 40
LUMIERE | [6 empty] | SYS JBL | 1 | 150 | 150
Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque |  |  | Kit retour | 1 | 50 | 50
BT400 | 4 | 40 | 160 |  | 863.1 |  |  |  |  | 0
BT200 | 2 | 30 | 60 | [6 empty] | 0
Sunstrip LED | 7 | 30 | 210 | [6 empty] | 0
GRANDMA 3 COMPACT XT | 1 | 300 | 300 | [6 empty] | 0
BBOX 6 RDM – OXO | 1 | 15 | 15 | [6 empty] | 0
DMX 5p - 3m | 8 | 1 | 8 | [6 empty] | 0
DMX 5p - 5m | 8 | 2 | 16 | [6 empty] | 0
DMX 5p - 10m | 8 | 3 | 24 | [6 empty] | 0
DMX 5p - 20m | 4 | 4 | 16 | [6 empty] | 0
DMX 5p - 50m | 1 | 10 | 10
Hazebase | 2 | 70 | 140
[7 empty] | MATOS MUSIC AND SHOW |  |  |  |  | 1330
VIDEO | [6 empty] | Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque
Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque |  |  | TOTEM 3m | 2 | 30 | 60
Ecran TV 60' | 2 | 180 | 360 |  | 504.9 |  | Kit par led | 1 | 100 | 100
SDI 20m | 1 | 10 | 10 |  |  |  | Machine à Fumée lourde Heavy Fog | 1 | 65 | 65
SDI 50m | 1 | 25 | 25 |  |  |  | Lyres ADJ Wizi Hex 7 | 6 | 45 | 270
HDMI 1-2m | 3 | 2 | 6 |  |  |  | Micro HF Sennheiser | 1 | 25 | 25
Kit SDI HDMI converter | 4 | 40 | 160 |  |  |  | MAC ALLURE PROFILE | 9 | 90 | 810
STRUCTURE / RIGG
Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque |  |  | RESSOURCES HUMAINES |  |  |  |  | 1310
3m pendrillion | 7 | 30 | 210 |  | 291.6 |  | Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque
Praticable 2x1 | 2 | 25 | 50 |  |  |  | MORGAN VAUTHIER | 3 | 250 | 750
Roulettes de riser simple | 8 | 4 | 32 |  |  |  | NOE FANTAUZZI | 2 | 280 | 560
Juppe de scene 20cm x 4m | 2 | 15 | 30
Pince praticable | 2 | 1 | 2

## CHIFFRAGE MORTEAU
|  |  |  | TOTAL WE3 MORTEAU | 4940.44
|  |  |  | TOTAL ATOMIX | 2017.44
SON |  |  |  |  | 847.2 | MATOS ASSO |  |  |  |  | 533
Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque |  | Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque
AD4D shure | 5 | 100 | 500 |  |  | Berhinger Wing | 1 | 125 | 125
AD2 BETA58A | 5 | 50 | 250 |  |  | Berhinger S16 | 2 | 50 | 100
AD1 | 5 | 35 | 175 |  |  | Kit DMX | 1 | 30 | 30
Cable Antenne BNC 20m | 2 | 15 | 30 |  |  | KIT ELEC | 1 | 100 | 100
Antenne UA870WB – SHURE | 2 | 20 | 40 |  |  | KIT MICRO | 1 | 60 | 60
4488 Core DPA | 5 | 45 | 225 |  |  | KIT XLR | 1 | 30 | 30
adaptateur Ethercon - Rj45 | 2 | 2 | 4 |  |  | Kit pied de micro | 1 | 30 | 30
TOURET RJ45 50M | 2 | 40 | 80 |  |  | RJ4530m | 1 | 13 | 13
KM184 | 4 | 22 | 88 |  |  | Distri32A | 1 | 45 | 45
Pied de micro droit | 4 | 5 | 20 | [5 empty] | 0
0
LUMIERE |  |  |  |  | 359.4 |  |  |  | 0
Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque |  |  |  |  | 0
Substrip led | 7 | 30 | 210 | [5 empty] | 0
GRANDMA 3 COMPACT | 1 | 300 | 300 | [5 empty] | 0
BBOX 6 RDM – OXO | 1 | 15 | 15 | [5 empty] | 0
DMX 5p - 3m | 8 | 1 | 8 | [5 empty] | 0
DMX 5p - 5m | 8 | 2 | 16 | [5 empty] | 0
DMX 5p - 10m | 8 | 3 | 24 | [5 empty] | 0
DMX 5p - 20m | 4 | 4 | 16 | [5 empty] | 0
DMX 5p - 50m | 1 | 10 | 10
MATOS MUSIC AND SHOW
VIDEO | [5 empty] | Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque
Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque |  | TOTEM 3m | 2 | 30 | 60 |  | 1330
[6 empty] | Kit par led | 1 | 100 | 100
[6 empty] | Machine à Fumée lourde Heavy Fog | 1 | 65 | 65
[6 empty] | Lyres ADJ Wizi Hex 7 | 6 | 45 | 270
STRUCTURE / RIGG | [5 empty] | Micro HF Sennheiser | 1 | 25 | 25
Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque |  | MAC ALLURE PROFILE | 9 | 90 | 810
3m pendrillion | 7 | 30 | 210
Praticable 2x1 | 2 | 25 | 50 |  | 0 | RESSOURCES HUMAINES
Roulettes de riser simple | 8 | 4 | 32 |  |  | Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque
Juppe de scene 20cm x 4m | 2 | 15 | 30 |  |  | MORGAN VAUTHIER | 2 | 250 | 500 |  | 1060
Pince praticable | 2 | 1 | 2 |  |  | NOE FANTAUZZI | 2 | 280 | 560
194.4

## CHIFFRAGE RUSSEY WE4
|  |  |  | TOTAL WE1 MAICHE | 11885.912 | TTC
|  |  |  | TOTAL ATOMIX | 7512.912
SON |  |  |  |  | 1234.8 |  | MATOS ASSO |  |  |  |  | 953
Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque |  |  | Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque
AD4D shure | 5 | 100 | 500 |  |  |  | Berhinger Wing | 1 | 125 | 125
AD2 BETA58A | 5 | 50 | 250 |  |  |  | Berhinger S16 | 2 | 50 | 100
AD1 | 5 | 35 | 175 |  |  |  | Kit DMX | 1 | 30 | 30
Cable Antenne BNC 20m | 2 | 15 | 30 |  |  |  | KIT ELEC | 1 | 100 | 100
Antenne UA870WB – SHURE | 2 | 20 | 40 |  |  |  | KIT MICRO | 1 | 60 | 60
4488 Core DPA | 5 | 45 | 225 |  |  |  | KIT XLR | 1 | 30 | 30
adaptateur Ethercon - Rj45 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Passage de cable | 18 | 10 | 180
TOURET RJ45 50M | 1 | 40 | 40 |  |  |  | Kit pied de micro | 1 | 30 | 30
KM184 | 4 | 22 | 88 |  |  |  | RJ4530m | 1 | 13 | 13
Pied de micro droit | 4 | 5 | 20 |  |  |  | Distri32A | 1 | 45 | 45
[7 empty] | Quartz 10W | 8 | 5 | 40
LUMIERE | [6 empty] | SYS JBL | 1 | 150 | 150
Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque |  |  | Kit retour | 1 | 50 | 50
BT400 | 4 | 40 | 160 |  | 863.1 |  |  |  |  | 0
BT200 | 2 | 30 | 60 | [6 empty] | 0
Sunstrip LED | 7 | 30 | 210 | [6 empty] | 0
GRANDMA 3 COMPACT XT | 1 | 300 | 300 | [6 empty] | 0
BBOX 6 RDM – OXO | 1 | 15 | 15 | [6 empty] | 0
DMX 5p - 3m | 8 | 1 | 8 | [6 empty] | 0
DMX 5p - 5m | 8 | 2 | 16 | [6 empty] | 0
DMX 5p - 10m | 8 | 3 | 24 | [6 empty] | 0
DMX 5p - 20m | 4 | 4 | 16 | [6 empty] | 0
DMX 5p - 50m | 1 | 10 | 10
Hazebase | 2 | 70 | 140
[7 empty] | MATOS MUSIC AND SHOW |  |  |  |  | 1330
VIDEO | [6 empty] | Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque
Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque |  |  | TOTEM 3m | 2 | 30 | 60
[5 empty] | 0 |  | Kit par led | 1 | 100 | 100
[7 empty] | Machine à Fumée lourde Heavy Fog | 1 | 65 | 65
[7 empty] | Lyres ADJ Wizi Hex 7 | 6 | 45 | 270
[7 empty] | Micro HF Sennheiser | 1 | 25 | 25
[7 empty] | MAC ALLURE PROFILE | 9 | 90 | 810
STRUCTURE / RIGG
Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque |  |  | RESSOURCES HUMAINES |  |  |  |  | 2090
3m pendrillion | 15 | 30 | 450 |  | 3119.4 |  | Nom du produit | quantité | prix HT U LIST | total HT list | Remarque
Praticable 2x1 | 2 | 25 | 50 | RISER |  |  | MORGAN VAUTHIER | 5 | 250 | 1250
Roulettes de riser simple | 8 | 4 | 32 | RISER |  |  | NOE FANTAUZZI | 3 | 280 | 840
Praticable 2x1 | 20 | 25 | 500 | SCENE
Pied fixe 1m | 80 | 1 | 80 | SCENE
jupe de scene 1m x 12 | 1 | 50 | 50
Juppe de scene 20cm x 4m | 2 | 15 | 30 | RISER
Pince praticable | 40 | 1 | 40
Garde corps 2m | 15 | 15 | 225
Structure GRILL carré renforcé 1m | 3 | 10 | 30
Structure GRILL carré renforcé 2m | 4 | 15 | 60
Structure GRILL carré renforcé 3m | 17 | 20 | 340
Structure GRILL carré renforcé T3W | 6 | 18 | 108
Structure GRILL carré renforcé L2 90degré | 2 | 15 | 30
Moteur 1T 25m IP66 D8 – CHAINMASTER | 4 | 65 | 260
Moteur 320kg – LIFTKET | 2 | 55 | 110
Télécommande 2 x 4 moteurs RICO-V4 – Briteq | 1 | 45 | 45
Harting 20m | 1 | 20 | 20
Epanoui harting > 4x moteur | 1 | 20 | 20
Cable moteur 10m | 4 | 12 | 48
Cable Moteur 20m | 6 | 25 | 150
Elingue steelflex 2m | 12 | 2 | 24
Manille 3,5T | 24 | 1 | 24
Patience 10m fermeture au jeté | 1 | 200 | 200
Rideau pour patience 6m | 2 | 70 | 140
Escalier 1m | 4 | 100 | 400